## Sheet1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Изучение темы | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 4
Подготовка к созданию протитпа | 2024-03-28 | 2024-04-09 | 12
Создание протитипа | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 12
Доработка протипа | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7
Тестирование | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 1
Введение в работу | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 1